## Cronograma
ANEXO V
CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO DOS ABRIGOS E TOTENS
Número de abrigos / totens
Mês (a partir da assinatura do Contrato) | Abrigo Tipo I (Abrigo c/ 3,55 m² de Exploração Publicitária) | Abrigo Tipo II (Abrigo curto c/ 3,55 m² de Exploração Publicitária) | Abrigo Tipo III (Abrigo c/ 0,93 m² de Exploração Publicitária) | Abrigo Tipo IV (Abrigo curto c/ 0,93 m² de Exploração Publicitária) | Totem Tipo I (com exploração publicitária de 0,45 m²) | Totem Tipo II (somente marco do ponto, sem exploração publicitária)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31
5 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 31
6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31
7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31
8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31
9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31
10 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31
11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31
12 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31
13 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32
14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32
15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 32
16 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
17 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
21 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
22 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
23 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
24 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32
25 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25
26 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25
27 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25
28 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25
29 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25
30 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25
31 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25
32 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25
33 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25
34 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24
35 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24
36 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24
37 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
38 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
39 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
40 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
41 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
42 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
43 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
44 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
45 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
46 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26
47 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26
48 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26
49 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34
50 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34
51 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34
52 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34
53 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34
54 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34
55 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34
56 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34
57 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 34
58 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
59 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
60 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
61 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
62 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
63 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
64 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
65 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
66 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
67 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
68 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34
69 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34
70 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34
71 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34
72 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33
TOTAL | 1002 | 192 | 49 | 84 | 36 | 2087
Observações:
1 - O prazo de início da prestação de serviços de implantação objeto dessa Concessão será de, no máximo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da ORDEM DE INÍCIO definida em CONTRATO. Os serviços de implantação incluem a implantação dos novos mobiliários, bem como a retirada dos existentes, envolvendo o transporte e a destinação para local definido pelo Poder Concedente.
2 - O prazo de início da prestação de serviços de manutenção objeto dessa Concessão será de, no máximo, 30 (trinta) dias, contados a partir da data de aprovação do PLANO DE MANUTENÇÃO. Os serviços de manutenção incluem a manutenção preventiva, a manutenção corretiva e a limpeza e conservação dos mobiliários existentes e, posteriormente, dos novos substituídos.
3 - O prazo total de implantação dos abrigos será de, no máximo, 72 (setenta e dois) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Concessão.
4 - No caso de não cumprimento deste cronograma, o concessionário estará sujeito a aplicação das penalidades previstas no Anexo VIII - MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO. Será admitida, mediante prévia justificativa técnica apresentada pelo CONCESSIONÁRIO e anuência expressa do PODER CONCEDENTE, a readequação dos quantitativos mensais por tipo de mobiliário urbano, desde que mantido o quantitativo total acumulado previsto para o período de avaliação considerado.

## Mef
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 12.125 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625 | 15.625
2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.8095 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 2.4167 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125
0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.95238 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333
1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375
0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 31.0952 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 25.625 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125 | 34.125

## Anexos
| I | II | III | IV | I | II | TOTAL | ANO | TIPOS | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Ano 6 | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3
4 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 | Ano 1 | I | 144 | 192 | 145.5 | 145.5 | 187.5 | 187.5 | 336 | 291 | 375
5 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 |  | II | 25.2857 | 33.7143 | 29 | 29 | 37.5 | 37.5 | 59 | 58 | 75
6 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 |  | III | 8.5714 | 11.4286 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 20 | 15 | 14
7 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 |  | IV | 10.7143 | 14.2857 | 13 | 13 | 16.5 | 16.5 | 25 | 26 | 33
8 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 |  | I | 5.1429 | 6.8571 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12
9 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 |  | II | 279.8571 | 373.1429 | 307.5 | 307.5 | 409.5 | 409.5 | 653 | 615 | 819
10 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 |  | TOTAIS | 473.5714 | 631.4286 | 508.5 | 508.5 | 664 | 664 | 1105 | 1017 | 1328
11 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
12 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
13 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619 | Ano 2
14 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
15 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
16 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
17 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
18 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
19 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
20 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
21 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
22 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
23 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
24 | 16 | 2.8095 | 0.95238 | 1.1905 | 0.57143 | 31.0952 | 52.619
25 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375 | Ano 3
26 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
27 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
28 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
29 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
30 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
31 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
32 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
33 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
34 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
35 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
36 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
37 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375 | Ano 4
38 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
39 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
40 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
41 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
42 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
43 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
44 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
45 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
46 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
47 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
48 | 12.125 | 2.4167 | 0.625 | 1.0833 | 0.5 | 25.625 | 42.375
49 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333 | Ano 5
50 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
51 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
52 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
53 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
54 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
55 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
56 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
57 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
58 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
59 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
60 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
61 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333 | Ano 6
62 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
63 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
64 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
65 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
66 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
67 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
68 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
69 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
70 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
71 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
72 | 15.625 | 3.125 | 0.58333 | 1.375 | 0.5 | 34.125 | 55.3333
| 1002 | 192 | 49 | 84 | 36 | 2087 | 3450